## Slide 1
Lundi 13 juin 2022
Winnipeg, Manitoba
OFFRE DE SERVICE
PROPOSITION POUR L’EVALUATION DU PROGRAMME POUR LES JEUNES 2SLGBTQ+

## Slide 2
Reconnaissance du territoire
Notre équipe Prisme tient à souligner que nous nous trouvons actuellement sur le territoire visé par le traité numéro 1 et que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel des peuples Anishinabé, Cri, Oji-Cri, Dakota et Déné, et de la patrie de la Nation Métisse.

## Slide 3
Notre équipe
Aucun membre de l'équipe Prisme ne se trouve en situation de conflit d'intérêt en regard de cet appel de proposition et de ses parties prenantes.
Camille Beaujoin
Gneninfolo Lazar Coulibaly
Anne-Marie Ouimet
Philémon Mulongo

## Slide 4
Programme
Mandat
Modèle logique
Approche d'évaluation
Matrice d'évaluation
Méthodes
Défi
Vision
Mission
Activités
Une société valorisant diverses identités de genre et orientations sexuelles
Ateliers et apprentissages
Activités culturelles
Mentorat jeunes et adultes
Plateformes Web
Renvoi vers d’autres services
Création d’espaces inclusifs pour 2SLGBTQ+ prospères

## Slide 5
Partenaires secondaires
Partenaires primaires
Coordinateurs
Direction RRC
Jeunes
Responsable du site web
Alliés
Programme
Mandat
Modèle logique
Approche d'évaluation
Matrice d'évaluation
Méthodes
Défi

## Slide 6
Programme
Mandat
Modèle logique
Approche d'évaluation
Matrice d'évaluation
Méthodes
Défi
Plan triennal d’évaluation
Déterminer les effets (impacts) du programme
Proposer un processus de renforcement des capacités
Proposer d’autres indicateurs clés de rendement
Proposer une collecte de données intégrée au programme régulier

## Slide 7
Activités en ligne
Programme
Mandat
Modèle logique
Approche d'évaluation
Matrice d'évaluation
Méthodes
Défi
Ressources \Intrants
Activités
Extrants
Résultats immédiats
Résultats intermédiaires
Résultat ultimes
Augmentation de la participation communautaire des jeunes
Amélioration de santé et du bien-être des jeunes
Meilleure perception du RRC en tant qu’espace sécuritaire pour les jeunes 2SLGBTQ+
Meilleures connaissances, compétences et capacités de leadership
Atténuation du sentiment d’isolement chez les participants
Renforcement de la résilience et de confiance en soi des participants
Renforcement des connaissances des services destinés aux jeunes 2SLGBTQ+
Renforcement du sentiment d’appartenance et des liens sociaux
Création de réseaux de pairs
Renforcement de l’accès aux services destinés aux jeunes 2SLGBTQ+
Ressources humaines (Coordonnateurs et direction)
Financement (CENTRAIDE Winnipeg)
Bureaux et autres ressources matérielles
Nombre d’activités de formation et de participants
Nombre d’activités organisées et de participants
Nombre de mentors et de jeunes mentorés
Organisation d’ateliers de formation
Organisation d’activités culturelles
Offre de services de mentorat

## Slide 8
Hypothèses
  La participation des jeunes 2SLGBTQ+ aux activités de formation améliore leurs connaissances des services qui leurs sont destinés
  Les services de mentorat atténuent le sentiment d’isolement chez les jeunes 2SLGBTQ+
Facteurs externes
  La conjoncture économique qui peut engendrer des changements inattendus dans le financement des interventions de l’organisation
Risques
  La pandémie de la COVID, dont de nouvelles vagues peuvent entraver la mise en œuvre des activités
Programme
Mandat
Modèle logique
Approche d'évaluation
Matrice d'évaluation
Méthodes
Défi

## Slide 9
Évaluation émancipatrice (Empowerment evaluation)
Analyse des effets
Changement le plus significatif
Autodétermination, émancipation et justice sociale
Développement des capacités locales et promotion d’une culture de l’évaluation
Récits personnels de changement les plus inhabituels
Apporte des informations sur les effets
Mesurer les effets attribuables au programme
Comprendre les facteurs contextuels qui participent à la création d’effets
Programme
Mandat
Modèle logique
Approche d'évaluation
Matrice d'évaluation
Méthodes
Défi

## Slide 10
Questions d’évaluation | Indicateurs | Méthodes
1. QUELS SONT LES EFFETS PROXIMAUX DU PROGRAMME SUR LES JEUNES BÉNÉFICIAIRES ? | Espace sécuritaire Création d’un réseau de soutien social et création d’un réseau de mentors Accessibilité aux services 2SLGBTQ+ Facteurs contextuels | Données des évaluations antérieures (2020-2022) Sondages pré-test rétrospectifs et post-tests (2023-2024) et questions ouvertes Création de contenu vidéos sur les médias sociaux (Instagram & TikTok) sur les changements les plus significatifs et pourquoi
Programme
Mandat
Modèle logique
Approche d'évaluation
Matrice d'évaluation
Méthodes
Défi
Déterminer l’impact

## Slide 11
Questions d’évaluation | Indicateurs | Méthodes
2. QUELLES SONT LES EFFETS ANTICIPÉS (MOYEN TERME) DU PROGRAMME SUR LES JEUNES BÉNÉFICIAIRES ? | Sentiment d’isolement Capacité de résilience Création d’un réseau social de pair et de mentor Facteurs contextuels | Données des évaluations antérieures (2020-2022) Sondages pré-test rétrospectifs et post-tests (2023-2024) et questions ouvertes Création de contenu vidéos sur les médias sociaux (Instagram & TikTok) sur les changements les plus significatifs et pourquoi
Programme
Mandat
Modèle logique
Approche d'évaluation
Matrice d'évaluation
Méthodes
Défi
Déterminer l’impact

## Slide 12
Questions d’évaluation | Indicateurs | Méthodes
3. QUELS SONT LES PRÉOCCUPATIONS ET ATTENTES DES JEUNES EN TERME D’ÉVALUATION DES EFFETS DU PROGRAMME ? | Besoins des jeunes bénéficiaires Retombées perçues par les jeunes bénéficiaires Attentes des jeunes vis-à-vis du programme | Création du Comité des jeunes : Récits d’expérience Co-construction d’indicateurs d’effets Monitorage : projet de création de contenu vidéo sur une base annuelle ouvert à tous les jeunes
Programme
Mandat
Modèle logique
Approche d'évaluation
Matrice d'évaluation
Méthodes
Défi
Renforcement des capacités
Indicateurs de rendement
Collecte de données intégrées
Notes: Comité des jeunes
Diversité d’identité de genre, d’orientation sexuelle et d’origine
Présence d’un coordonateur du programme
Adéquation de ce qui est documenté avec le photo-voix et les effets attendus

## Slide 13
Année 1 (2023)
Année 2 (2024)
Année 3 (2025)
Validation protocole
Création du comité des jeunes
Validation et pré-test du sondage (2023-2024)
Collecte de données
Récits d'expérience
Sondage
Création de contenus vidéo
Analyses (triangulation)
Présentation des résultats année 1
Co-construction des indicateurs (dimensions) d'effets (impact)
Re-validation des méthodes et outils de collecte
Collecte de données
Sondage
Contenus vidéo
Analyses
Co-construction d'une liste d'indicateurs
Présentation des résultats année 2
Mise en commun des données d'analyse (5 dernières années)
Analyse du corpus complet
Rédaction du rapport
Présentation du rapport préliminaire, liste d'indicateurs et discussion
Rédaction et dépôt du rapport final
Programme
Mandat
Modèle logique
Approche d'évaluation
Matrice d'évaluation
Méthodes
Défi

## Slide 14
Risques et défis | Stratégies d’atténuation
Inégalités dans les rapports de force au sein des participants au comité des jeunes (enjeux d’intersectionnalité) | Animation du groupe (équilibrer la parole entre les participants) Cadre d’analyse intersectionnel et basé sur l’EDI Offrir un climat bienveillant, respectueux de la diversité et exempt de jugement
Concrétisation de l’empowerment (démarche évaluative) | Positionnement de l’évaluateur comme « ami critique » Approche réflexive Démarche d’accompagnement de l’équipe d’évaluation flexible, itérative et graduelle
Cyber-intimidation en lien avec les contenus partagés sur le Web par les jeunes | Sensibilisation, collaboration et interventions de la personne responsable des contenus Web
Fardeau imposé aux jeunes | Participation à l’évaluation flexible et volontaire selon la disponibilité de chacun Approches ludiques et novatrices Soupers conviviaux (rencontre comité des jeunes)
Programme
Mandat
Modèle logique
Approche d'évaluation
Matrice d'évaluation
Méthodes
Défi
Notes: Ex application principes EDI: sondage: documentation des profils de participants tiennent compte des différents groupes d’identification à un groupe marginalisé et en tenir compte dans les analyses, notamment pour faire des recommandations à l’organisme si les résultats diverges ou sous-représentation.

## Slide 15
Remerciements
Notes: Ajouter logo organisme

## Slide 16
Brousselle A, Champagne F, Contandriopoulos AP, Hartz Z. (eds) Concepts et méthodes d’évaluation. Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 2009, ou 2ième édition 2011.
Fetterman, D. M., & Wandersman, A. (Eds.). (2004). Empowerment Evaluation Principles in Practice (Illustrated édition). The Guilford Press.
Funnell, S. C., et Rogers, P. J. (2011). Purposeful program theory: Effective use of theories of change and logic models (Vol. 31). John Wiley & Sons.
Dagenais C, Ridde V. Approches et pratiques en évaluation de programmes. Presses de l'Université de Montréal. 2012.
Patton MQ: Utilization-Focused Evaluation. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2008 (4ième Edition) Patton MQ: Essentials of Utilization-Focused Evaluation. Thousand Oaks, CA: sage publications 2012
Mark MM, Henty GT, Julnes G: Evaluation: An Integrated Framework for Understanding, Guiding, and Improving Policies and Programs San Francisco: Jossey-Bass, 2000
Images
Rainbow Resource Centre (Facebook page)
Tourism Winnipeg
Références